## 25. 5. 1.
※ 적용시기 : 2025. 05. 01. 입찰공고분부터 | [6 empty] | 2025년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준(국가계약법) (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] |  |  |  |  | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | □ 도급자관급자재 미포함 |  | (재+직노) x 요율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) |  | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[17 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급자재 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
((재+직노) x 요율주3) + 기초액) x 1.2 중 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.5 | 16.2 |  | 16.5 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 16.7 | 16.3 |  | 16.7 | 5.3 | 4.7 | 5.3
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.8 | 16.5 |  | 16.8 | 5.6 | 5 | 5.6 | [7 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 | 준설공사, 포장공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.7 | 17.4 |  | 17.7 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 |  |  |  |  | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.2 | 15.9 |  | 16.2 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 상하수도설비공사, 수중공사 |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 16.4 | 16 |  | 16.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | [9 empty] | 보링그라우팅공사 |  |  |  |  | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.5 | 16.2 |  | 16.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 |  |  |  | 조경공사 | 0.18 | 석공사, 시설물유지관리공사 |  | 0.32 | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.5 | 17.1 |  | 17.5 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | [9 empty] | 철근콘크리트공사 |  |  |  |  | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 16.3 | 15.9 |  | 16.3 | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 |  |  |  | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  | 0.16 |  |  | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 16.4 | 16.1 |  | 16.4 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | [9 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 |  |  |  |  | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 16.6 | 16.2 |  | 16.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 철강재설치공사 |  |  | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) |  | 17.5 | 17.2 |  | 17.5 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | [9 empty] | 그 외 |  | 0.1 |  |  | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 15.7 | 15.4 |  | 15.7 | 6 | 5.5 | 6 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [8 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 15.9 | 15.5 |  | 15.9 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [6 empty] | 특수건설공사 | 1.64
| 13~36개월 (1095일) |  | 16 | 15.6 |  | 16 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [5 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16.9 | 16.6 |  | 16.9 | 7 | 6.4 | 7 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [6 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 15.7 | 15.3 |  | 15.7 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | [건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] | [6 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 15.8 | 15.5 |  | 15.8 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | [14 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 16 | 15.6 |  | 16 | 6.5 | 6 | 6.5 | (직노) x 3.545 |  | (건강보험료) x 12.95 |  | (직노) x 4.5 |  |  | (노) x 3.56 |  |  |  |  | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16.9 | 16.6 |  | 16.9 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | * 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사 (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림) | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 |  |  |  |  | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비∙교통비∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [9 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[고용보험료] | [9 empty] | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] |  |  |  |  | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율 |  |  |  |  | 공사의 종류 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  | 요율 |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1400억 이상 |  |  |  |  | 1.57
[10 empty] | 토목 | 도로(예시: 교량,터널,활주로 등) |  |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  | 0.081 |  | - [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만 |  |  |  |  | 1.30
[11 empty] | 플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등) |  |  |  |  | 0.4
[3등급] 570억 ~ 900억 미만 |  |  |  |  | 1.13 | [11 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  | 0.08 |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 지하철 |  |  |  |  | 0.5
[4등급] 370억 ~ 570억 미만 |  |  |  |  | 1.06
[11 empty] | 철도 |  |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  | 0.075 |  | - [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 220억 ~ 370억 미만 |  |  |  |  | 1.03
[11 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  |  | 0.5
[6등급] 140억 ~ 220억 미만 |  |  |  |  | 1.02 | [11 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  | 0.071 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[11 empty] | 항만 |  |  |  |  | 0.8
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 |  |  |  |  | 1.01
[11 empty] | (오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우) |  |  |  |  | (1.8) | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  | 0.068 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만
[11 empty] | 댐 |  |  |  |  | 1.1
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [16 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  | 0.084 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[11 empty] | 택지개발 |  |  |  |  | 0.6
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[11 empty] | 그 밖의 토목공사(하천 등) |  |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 |  |  |  |  | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[10 empty] | 조경 | 조경 |  |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [21 empty] | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[10 empty] | 건축 | 주택(재개발 및 재건축) |  |  |  |  | 0.7 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
[공사이행보증수수료]
[11 empty] | 주택(신축) |  |  |  |  | 0.3 | [퇴직공제부금비] |  |  |  |  | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[11 empty] | 그 밖의 건축공사 |  |  |  |  | 0.5
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [19 empty] | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [6 empty] | (직노) x 2.3
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) | [19 empty] | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[10 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.) | [6 empty] | * 추정금액이 1억 이상인 건설공사
70억 이상 - 120억 미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) | [14 empty] | ※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 |  |  |  |  | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
120억 이상 - 250억 미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) | [7 empty] | 운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준 | [11 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
□ 수의계약 시 1차 낙찰률, ( )은 2000.7.31.이전 (「정부입찰계약집행기준」 제9조)
시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출
250억 이상 - 500억 미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [19 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
- 추정가격10억미만으로 87.75%(85%)미만인 경우: 87.75%(85%)
. (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육
500억 이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) | [19 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
[10 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, | [6 empty] | - 추정가격10억～50억미만으로 86.75%(83%)미만인 경우: 86.75%(83%)
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [9 empty] | 직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상 | [11 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2023-49호, 2024.1.1.)
- 추정가격50억～100억미만으로 85.5%(80%)미만인 경우: 85.5%(80%)
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [16 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [9 empty] | 국가유산 수리공사 | [6 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 관련규정 링크
법정경비 관련 규정
구분 | 소관부처 | 관련규정 링크 | 비고
건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/건설기계대여대금지급보증서발급금액및업종별건설기계투입비율산정기준/(2019-286,20190619)
건설하도급대금지급보증서발급수수료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/하도급대금지급보증서발급금액적용기준/(2016-921,20161219)
환경보전비 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/환경관리비의산출기준및관리에관한지침/(2018-528,20180830)
산재보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2021-905,20210701)
| 고용노동부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/2025년도사업종류별산재보험료율/(2024-77,20241230)
고용보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2021-905,20210701)
| 조달청 | https://www.law.go.kr/행정규칙/조달청등급별유자격자명부등록및운용기준/(2023-235,20230706)
건강보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2021-905,20210701)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법시행령/(20250101,35054,20241210)/제44조
노인장기요양보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2021-905,20210701)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/노인장기요양보험법시행령/(20250207,35043,20241203)/제4조
연금보험료 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/(국토교통부)사회보험의보험료적용기준/(2021-905,20210701)
| 보건복지부 | https://www.law.go.kr/법령/국민연금법/(20241220,20584,20241220)/제88조
퇴직공제부금비 | 국토부 | https://www.law.go.kr/행정규칙/건설근로자퇴직공제가입소요금액산정기준/(2015-610,20150820)
* 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 이윤, 공사이행보증수수료를 제외한 법정경비에 대한 사항은 관련규정을 참조하시고 소관부처로 문의하시기 바랍니다.